

**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Приказ № 66

05.09.2017 г.

Об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Краснопартизанского муниципального района Саратовской области в 2017/2018 учебном году.

 В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Краснопартизанского муниципального района Саратовской области в 2017/2018 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Краснопартизанского муниципального района Саратовской области в 2017/2018 учебном году (приложение).

2. Руководителям общеобразовательных учреждений до 15 сентября 2017 года разработать и утвердить планы-графики подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017/2018 учебном году.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник

отдела образования  О.Ю. Мурзакова

 Приложение к приказу отдела образования от 05.09.2017 года № 66

**План-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Краснопартизанского муниципального района Саратовской области в 2017/2018 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители |
| 1. | **Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году** |
| 1.1. | Подведение итогов ГИА–9, ГИА-11 на совещаниях с руководителями общеобразовательных учреждений, с педагогическими коллективами, с родительской общественностью | До 30 сентября 2017 года | Начальник отдела образованияРуководители ОУ |
| **2.** | **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 2.1. | Организация работы с лицами, не прошедшими государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА), по подготовке к пересдаче ГИА по обязательным предметам в дополнительные сроки (сентябрь) 2017 года | Август – сентябрь2017 года | Руководители ОУ |
| 2.2. | Организация работы с лицами, не прошедшими ГИА, по подготовке к пересдаче ГИА по обязательным предметам в 2017 году | Сентябрь 2017 года –май 2018 года | Руководитель «Учебно-методического центра развития образования»Руководители ОУ |
| 2.3. | Анализ соответствия годовых оценок выпускников общеобразовательных учреждений с результатами ГИА | До 15 ноября 2017 года | Консультант отдела образованияРуководитель «Учебно-методического центра развития образования»Руководители ОУ |
| 2.4. | Анализ программ самообследования, программ развития общеобразовательных учреждений, вошедших в перечень школ с низкими образовательными результатам  | До 15 ноября2017 года | Руководитель «Учебно-методического центра развития образования» |
| 2.5. | Корректировка графика переподготовки/повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных учреждений, имеющих низкие результаты по итогам ГИА | До 15 декабря2017 года | Руководители ОУ |
| 2.6 | Организация учебных и методических семинаров «Подготовка к государственной итоговой аттестации: формула успеха» для учителей-предметников, в ходе которых будет проведён обмен опытом, организованы мастер-классы учителей-предметников | 2017/2018 учебный год | Районное методическое объединение |
| 2.7 | Региональные проверочные работы по математике 9 класс | 16 - 21 октября,18 - 25 декабря 2017 года,26 февраля – 2 марта2018 года  | Руководитель «Учебно-методического центра развития образования»Руководители ОУ |
| 2.8 | Репетиционный экзамен по математике (базовый уровень) в формате ЕГЭ | 23 октября –27 октября2017 года | Консультант отдела образования Руководители ОУ |
| 2.9 | Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА | До 1 октября2017 года | Руководители ОУ |
| 2.10 | Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания по подготовке к ГИА | До 10 октября 2017 года | Руководители ОУ |
| 2.11 | Организация подготовки обучающихся к ГИА | Постоянно в течение2017/ 2018 учебного года | Руководители ОУ |
| 2.12 | Организация подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению) | Сентябрь – ноябрь 2017 года | Руководители ОУ |
| 3 | **Разработка приказов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017/2018 учебном году в Краснопартизанском муниципальном районе.** |
| 3.1. | О назначении муниципальных координаторов по организации проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена.  | Сентябрь 2017 года | Начальник отдела образования |
| 3.2 | О проведении репетиционного экзамена по математике (базовый уровень) для обучающихся 11 классов  | Октябрь 2017 года | Начальник отдела образования |
| 3.3 | О подготовке специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году. | Сентябрь 2017 года | Начальник отдела образования |
| 3.4 | О проведении итогового сочинения (изложения) в 2017/2018 учебном году | Ноябрь 2017 года | Начальник отдела образования |
| 3.5 | Об утверждении плана мероприятий по проведению итогового сочинения (изложения) и состава муниципальной экспертной комиссии  | Ноябрь 2017 года | Начальник отдела образования |
| 3.6 | О проведении итогового собеседования по русскому языку в 2017/2018 учебном году | Ноябрь 2017 года | Начальник отдела образования |
| 3.7 | Об организации и проведении региональных проверочных работ по математике для обучающихся 9-х классов в 2017/2018 учебном году | Декабрь 2017 года | Руководитель «Учебно-методического центра развития образования» |
| 3.8 | О порядке и местах подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, местах регистрации на сдачу единого государственного экзамена в 2018 году | Декабрь 2017 года | Начальник отдела образования  |
| 3.9 | Об утверждении перечня лиц, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена в качестве организаторов пунктов проведения экзаменов. | Март – апрель 2018 года | Начальник отдела образования |
| 3.10 | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Краснопартизанского муниципального района Саратовской области в 2017/2018 учебном году. | Май 2018 года | начальник отдела образования |
| **4.** | **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11** |
| 4.1. | Организация обучения на региональном и муниципальных уровнях экспертов по оцениванию итогового сочинения | Октябрь 2018 года | Консультант отдела образования |
| 4.2. | Организация обучения с последующим тестированием на муниципальном уровне работников образовательных учреждений привлекаемых к проведению ГИА в качестве организаторов и специалистов пунктов проведения экзаменов | Февраль –апрель2018 года | Консультант отдела образованияРуководитель «Учебно-методического центра развития образования» |
| 4.3 | Организация обучения на региональном и муниципальных уровнях лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования | Ноябрь 2017 года | Руководитель «Учебно-методического центра развития образования» |
| 5. | **Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования** |
| 5.1. | Формирование заявок на курсы повышения квалификации, организованные Федеральным институтом педагогических измерений, по программе ДПО по теме «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» | Сентябрь 2017 год – апрель 2018 год | Руководитель «Учебно-методического центра развития образования» |
| 5.2. | Формирование предварительного списка работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению ГИА в качестве организаторов пунктов проведения экзаменов | Декабрь2017 года – январь2018 года | Консультант отдела образования Руководитель «Учебно-методического центра развития образования» Руководители ОУ |
| 5.3. | Проведение по утверждённому расписанию итогового сочинения (изложения) |  6 декабря2017 года,7 февраля, 16 мая2018 года  | Консультант отдела образования Руководители ОУ |
| 5.4. | Предварительное определение схемы распределения обучающихся IX классов, участников ГИА по обязательным предметам и предметам по выбору, по пунктам проведения экзаменов, формирование списочного состава | Январь  2018 года | Руководитель «Учебно-методического центра развития образования» Консультант отдела образования  |
| 5.5. | Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей | Январь –май 2018 года | Консультант отдела образования Руководитель «Учебно-методического центра развития образования» |
| 5.6. | Проведение ГИА-11 по расписанию, утверждённому приказом Министерства просвещения | Март - апрель,май-июнь,сентябрь 2018 года | Консультант отдела образования Руководители ОУ |
| 5.7 | Проведение ГИА - 9 по расписанию, утверждённому приказом Министерства просвещения | Март - апрель,май-июнь,сентябрь 2018 года | Руководитель «Учебно-методического центра развития образования» Руководители ОУ |
| 5.8. | Приём заявлений для участия в ГИА – 9 и в ГИА – 11 в дополнительный период (сентябрь) в 2017 году | Август 2019 года | Руководители ОУ |
| 6 | **Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА** |
| 6.1. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в конфликтной комиссии | До 1 марта2018 года | Консультант отдела образованияРуководитель «Учебно-методического центра развития образования»Руководители ОУ |
| 6.2. | Создание условий в ППЭ для участия в ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья | Апрель - сентябрь2018 года | Консультант отдела образованияРуководитель «Учебно-методического центра развития образования»Руководители ОУ |
| 6.3. | Техническое дооснащение ППЭ | До 1 марта2018 года | Консультант отдела образования Руководитель «Учебно-методического центра развития образования» Руководители ОУ |
| 6.4. | Обеспечение работы региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА, функционирования и передачи региональных баз данных в федеральную информационную систему | Октябрь2017 года-Сентябрь2018 года(по графику ФЦТ) | Консультант отдела образования Руководитель «Учебно-методического центра развития образования» Руководители ОУ |
| **7.** | **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** |
| 7.1. | Организация консультационной поддержки участников ГИА | В течение 2017/2018 учебного года | Консультант отдела образованияРуководители ОУ |
| 7.2. | Оформление информационных стендов в общеобразовательных учреждениях по процедуре проведения ГИА в 2018 году, размещение соответствующей информации на сайтах общеобразовательных учреждений | В течение 2017/2018 учебного года | Консультант отдела образованияРуководители ОУ |
| 7.3. | Обеспечение работы телефона «горячей линии» | В течение 2017/2018 учебного года | Консультант отдела образованияРуководители ОУ |
| 8. | **Мероприятия по планированию и реализации расходов по организации государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования** |
| 8.1. | Составление сметы расходов на организацию и проведение государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена в 2018 году | Декабрь 2017 года | Начальник отдела образования Консультант отдела образования |