УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приказ № 242

от 11.10.2012 г.

Об организации подготовки и проведения

государственной (итоговой) аттестации

обучающихся, освоивших основные

общеобразовательные программы

основного общего образования

на территории Краснопартизанского

района в 2012/2013 учебном году

В соответствии с п. 8.1 ст. 29 Закона РФ «Об образовании», на основании приказа министерства образования Саратовской области № 3462 от 09.10.2012 г. «Об организации подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования, единого государственного экзамена на территории Саратовской области в 2012/2013 учебном  году» и в целях организованного проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования на территории Краснопартизанского района в 2012/2013 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

- перечень общеобразовательных учреждений Краснопартизанского района участвующих в проведении в 2012/2013 учебном году государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования (приложение № 1);

-  план-график подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, на территории Краснопартизанского района в 2012/2013 учебном году (приложение № 2).

2. Руководителям общеобразовательных учреждений рекомендовать:

2.1. Назначить школьных координаторов по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся в 2012/2013 учебном  году до 15.11.2012 г.

2.2. В срок до 25.11.2012 г. обеспечить на школьном уровне:

- информирование всех категорий участников образовательного процесса, заинтересованной общественности по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX классов образовательных учреждений в 2012 году;

- работу информационного портала (сайта) по вопросам подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации.

3.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник

управления образования                                                       О.В. Иргалиева

Приложение № 1

к приказу управления образования

от 11.10.2012 г.  № 242

Перечень общеобразовательных учреждений,

принимающих участие в 2012/2013 учебном году в государственной (итоговой) аттестации обучающих, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования

| №№ п/п | Наименование районов | Количество обучающихся, сдающих предметы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Английский язык | Математика | Биология | География | Инфор- матика и ИКТ | История | Литература | Немецкий язык | Обществознание | Русский язык | Физика | Французский язык | Химия |
| 1. | МОУ «СОШ п. Горный» | 0 | 55 | 16 | 25 | 4 | 10 | 1 | 0 | 27 | 55 | 11 | 0 | 12 |
| 2. | МОУ «СОШ п. Петровский» | 0 | 14 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 2 | 0 | 2 |
| 3. | МОУ «ООШ п. Октябрьский» | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | МОУ «СОШ п. Римско-Корсаковка» | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | МОУ «СОШ с. Милорадовка» | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | МОУ «СОШ с. Толстовка» | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | МОУ «СОШ с. Корнеевка» | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | МОУ «СОШ с. Сулак» | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 9. | МОУ «ООШ с. Савельевка» | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 10. | МОУ « ООШ с. Большая Сакма» | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | МОУ «ООШ с. Головинщено» | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 12. | МОУ «ООШ с.Раздольное» | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | МОУ «СОШ ЗАТО Михайловский» | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 26 | 27 | 2 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к приказу управления

образования

от 11.10.2012 г. № 242

План-график подготовки и проведения

государственной (итоговой) аттестации обучающихся,

освоивших основные общеобразовательные программы

основного общего образования,

на территории Краснопартизанского района в 2012/2013 учебном  году

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по нормативному, инструктивному и методическому обеспечению государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение приказов по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации и единого государственного экзамена в 2013 году в Краснопартизанском муниципальном районе: |  |  |
| 1.1.1. | Об организации и проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования в 2013 году, о работе телефона «горячая линия» | октябрь 2012 г. | Горбунова Л.А. |
| 1.1.2. | Об утверждении школьных координаторов проведения государственной (итоговой) аттестации | октябрь 2012 г. | Горбунова Л.А. |
| 1.1.3. | Об утверждении состава муниципальной конфликтной комиссии | ноябрь 2012 г. | Горбунова Л.А. |
| 1.1.4. | О распределении видов работ по организации государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования | ноябрь 2012 г. | Горбунова Л.А. |
| 1.1.5. | О назначении лиц, ответственных за получение, доставку, хранение, учет и выдачу экзаменационных материалов | ноябрь 2012 г. | Горбунова Л.А. |
| 1.1.6. | О проведении репетиционных экзаменов для обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования | февраль 2013 г. | Горбунова Л.А.. |
| 1.1.7. | Об организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей | март 2013 г. | Горбунова Л.А. |
| 1.1.8. | Об утверждении состава общественных наблюдателей при проведении государственной (итоговой) аттестации | январь 2013 г. | Горбунова Л.А. |
| 1.1.9. | Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной (итоговой) аттестации | март 2013 г. | Горбунова Л.А. |
| 1.1.10 | О контроле за ходом подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации | декабрь 2012 г., февраль 2013 г. | Горбунова Л.А. |
| 1.1.11 | Об организации обучения работников общеобразовательных учреждений, привлекаемых к организации проведения государственной (итоговой) аттестации | январь 2013 г. | Горбунова Л.А. |
| 1.1.12 | Об утверждении транспортных схем доставки обучающихся 9 классов в ППЭ | январь 2013 г. | Горбунова Л.А. |
| 1.1.13 | О распределении по ППЭ участников государственной (итоговой) аттестации | февраль 2013 г. | Горбунова Л.А. |
| 1.1.14 | Об итогах государственной (итоговой) аттестации | август 2013 г. | Горбунова Л.А. |
| 2. | Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 2.1. | Формирование статистической информации о количестве обучающихся в IX классах | октябрь 2012 г. | Горбунова Л.А. |
| 2.2. | Организация работы телефона «горячей линии» | октябрь 2012 г. | Горбунова Л.А. |
| 2.3. | Организация работы постоянно действующего семинара для школьных координаторов государственной (итоговой) аттестации обучающихся | один раз в два месяца | Горбунова Л.А. |
| 2.4. | Формирование сводной информации о лицах, назначенных школьными координаторами по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся в 2012/2013 учебном году | октябрь 2012 г. | Горбунова Л.А. |
| 2.5. | Организация участия обучающихся IX классов в тренировочных и диагностических работах, проводимых Московским институтом открытого образования (СтатГрад) | октябрь 2012 г. | Горбунова Л.А. |
| 2.6. | Формирование статистической информации о предварительном количестве участников ГИА по 13 общеобразовательным предметам | октябрь 2012 г. | Горбунова Л.А. |
| 2.7. | Формирование предложений по определению мест расположения пунктов проведения экзаменов для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX классов по обязательным предметам | декабрь 2012 г. | Горбунова Л.А. |
| 2.8. | Предварительное определение схемы распределения обучающихся IX классов, участников государственной (итоговой) аттестации по обязательным предметам, по пунктам проведения экзаменов | декабрь 2012 г. | Горбунова Л.А. . |
| 2.9. | Формирование предварительного списка работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению государственной (итоговой) аттестации в качестве уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии | январь 2013 г. | Горбунова Л.А. |
| 2.10. | Формирование предложений по распределению обучающихся IX классов, участников государственной (итоговой) аттестации по предметам по выбору, по пунктам проведения экзаменов, формирование списочного состава | январь 2013 г. | Горбунова Л.А. |
| 2.11. | Формирование предложений по определению схемы доставки экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов | февраль 2013 г. | Горбунова Л.А., руководители ППЭ |
| 2.12. | Формирование предложений по составу технических исполнителей, привлекаемых для обеспечения процедуры проведения государственной (итоговой) аттестации | март 2013 г. | Горбунова Л.А. |
| 2.13. | Согласование взаимодействия с муниципальными службами внутренних дел, здравоохранения, транспорта, противопожарной безопасности, связи, энергообеспечения | март 2013 г. | Горбунова Л.А. |
| 2.14. | Проведение по утверждённому расписанию государственной (итоговой) аттестации | апрель- июль 2013 г. | Горбунова Л.А. |
| 2.15. | Организация и обеспечение работы муниципальной конфликтной комиссии | апрель- июль 2013 г. | Горбунова Л.А. |
| 3. | Мероприятия по технологическому обеспечению проведения государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 3.1. | Формирование электронного списка обучающихся 9 классов | декабрь 2012 г. | Горбунова Л.А. |
| 4. | Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, привлекаемых к организации и проведению государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 4.1. | Участие в региональных обучающих семинарах по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации | в течение года | Горбунова Л.А. |
| 4.2. | Организация обучения на муниципальном уровне работников образовательных учреждений, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX классов | декабрь 2012 г. | Горбунова Л.А. |
| 4.3. | Участие в обучении на региональном уровне руководителей образовательных учреждений, утверждённых местами расположения пунктов проведения государственной (итоговой) аттестации | март 2013 г. | Руководители ОУ |
| 4.4. | Организация обучения на муниципальном уровне руководителей образовательных учреждений, утверждённых местами расположения пунктов проведения государственной (итоговой) аттестации | март 2013 г. | Горбунова Л.А. |
| 4.5. | Участие в обучении на региональном уровне работников, привлекаемых к проведению государственной (итоговой) аттестации в качестве руководителей пунктов проведения экзамена | март 2013 г. | Горбунова Л.А. |
| 4.6. | Организация обучения на муниципальном уровне работников, привлекаемых к проведению государственной (итоговой) аттестации в качестве руководителей пунктов проведения экзамена | март 2013 г. | Горбунова Л.А. |
| 4.7. | Организация обучения на муниципальном уровне работников общеобразовательных учреждений, привлекаемых к проведению государственной (итоговой) аттестации в качестве организаторов пунктов проведения экзамена | март 2013 г. | Горбунова Л.А. |
| 4.8. | Участие в обучении на региональном уровне ответственных секретарей территориальных подкомиссий региональной конфликтной комиссии | апрель 2013 г. | Секретарь конфликтной комиссии |
| 4.9. | Организация обучения на региональном и муниципальном уровнях лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом государственной (итоговой) аттестации | апрель 2013 г. | Горбунова Л.А. |
| 4.10. | Участие в обучении на региональном уровне лиц, привлекаемых в качестве технических исполнителей для обеспечения процедуры проведения государственной (итоговой) аттестации | апрель 2013 г. | Технические специалисты |
| 4.11. | Участие в обучении на региональном уровне уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии | апрель 2013 г. | Горбунова Л.А. |
| 4.12. | Консультации различных категорий участников государственной (итоговой) аттестации | в течение года | Горбунова Л.А. |
| 5. | Мероприятия по обеспечению информирования общественности и участников государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 5.1. | Информационное наполнение Интернет-сайта управления образования по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации | в течение года | Горбунова Л.А. |
| 5.2. | Обеспечение работы телефона «горячей линии» | в течение года | Горбунова Л.А. |
| 5.3. | Организация консультационной поддержки участников государственной (итоговой) аттестации | в течение года | Горбунова Л.А. |
| 5.4. | Информирование средств массовой информации, общественных организаций о системе общественного наблюдения при проведении государственной (итоговой) аттестации, порядке аккредитации в качестве общественного наблюдателя | январь 2013 г. | Горбунова Л.А. |
| 6. | Мероприятия по обеспечению контроля за подготовкой и проведением государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 6.1. | Осуществление контроля за соблюдением общеобразовательными учреждениями законодательства Российской Федерации в области образования в части организации подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации | в течение года | Горбунова Л.А. |
| 6.2. | Принятие мер по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в области образования в части организации подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации | март-май 2013 г. | Горбунова Л.А. |
| 7. | Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 7.1. | Подготовка анализа статистических данных государственной (итоговой) аттестации | июль - август 2013 г. | Горбунова Л.А. |
| 7.2. | Подготовка отчётных материалов в министерство образования по итогам проведения государственной (итоговой) аттестации | июль - сентябрь 2013 г. | Горбунова Л.А. |
| 8. | Мероприятия по планированию и реализации расходов по организации государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 8.1. | Составление сметы расходов на организацию и проведение государственной (итоговой) аттестации в 2013 году | апрель 2012 г. | Горбунова Л.А. |