Приложение №1

к приказу отдела образования

от 31.08.2023 г № 21

Дорожная карта по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» в образовательных учреждениях Краснопартизанского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка «Дорожной карта» по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» в ОУ | до 01.10.2023 г. | администрация ОУ | Приказ об утверждении паспорта инфраструктуры |
| 2 | Формирование комплекта распорядительных документов, обеспечивающих реализацию Проекта | сентябрь 2023 г | администрация ОУ | Приказы об утверждении документов, |
| 3 | Проведение совещаний по ознакомлению и сопровождению Проекта для педагогов, родителей (законных представителей) | сентябрь 2023 г | администрация ОУ | Ознакомление всех участников образовательного процесса с ходом реализации Проекта |
| 4 | Организация повышения квалификации педагогических работников по дополнительным профессиональным программам, учитывающим в содержании идеологию проекта «Школа Минпросвещения России» | в течение года | МОУ «УМЦ развития образоания», администрация ОУ | Повышение квалификации руководителей и педагогических работников |
| 5 | Организация участия ОУ в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» во Всероссийских профессиональных конкурсах и региональных конкурсах педагогических практик | в течение года | МОУ «УМЦ развития образования», администрация ОУ | Участие педагогов в конкурсах педмастерства |
| 6 | Организация участия в региональных и муниципальных семинарах и вебинарах по Проекту | в течение года по региональному и муниципальному плану | МОУ «УМЦ развития образования», администрация ОУ | Участие в семинарах , вебинарах |
| 7 | Разработка и организация использования методических рекомендаций материалов вопросам и практикам внедрения Проекта | в течение года | МОУ «УМЦ развития образования», | Использование методических рекомендаций в деятельности ОУ |
| 8 | Разработанность положения о развитии системы наставничества педагогических работников в образовательном учреждении; - разработать локальные акты по закреплении пар «наставник- наставляемый». | до 01. 10.2023 г | МОУ «УМЦ развития образования», администрация ОУ | Разработано положение о системе наставничества в ОУ |
| 9 | Включить в полномочия заместителя директора по воспитательной работе ведение комплексной профориентационной деятельности | в течение года | администрация ОУ | Обеспечение участия учащихся 6-11 классов в профминимуме, в рамках проекта «Билет в будущее»: внеурочная деятельность: Курс занятий «Россия – мои горизонты» |
| 10 | Расширение сети классов педагогической направленности и других профилей. | с.01.09.2023 г. | отдел образования, администрация ОУ | Вовлечение детей в профильные классы 10% |
| 11 | Расширить творческие направления в рамках ДОП | в течение года | отдел образования, администрация ОУ | Вовлечение детей в ДОП – 80% |
| 12 | 1.Организовать участие в реализации проекта «Орлята России»: -подача заявки от имени ОУ на участие в проекте «Орлята России» -регистрация обучающихся на сайте проекта «Орлята России» -участие в мероприятиях проекта «Орлята России»; 2. Наличие штаба воспитательной работы; 3. Наличие представительства детских молодежных общественных объединений «Движение первых» 4. Организация комнаты детских инициатив | до 01.10.2023 г. | отдел образования, администрация ОУ | Вовлечение не менее 35 % обучающихся в проект «Орлята России» Наличие и функционирование штаба воспитательной работы. Вовлечение не менее 40% обучающихся в детские и молодежные объединения. |
| 13 | Регистрация педагогов и обучающихся школы на платформе ФГИС «Моя школа», ИКОП «Сферум» | до 01.10.2023 г. | отдел образования, администрация ОУ | Вовлечение -педагогического состава до 100% -обучающихся не менее 50% |
| 14 | Создание и ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте | до 01.10.2023 г. | отдел образования, администрация ОУ | Наличие раздела на официальном сайте отдела образования и ОУ |
| 15 | Работа с информационным ресурсом ГАУ ДПО «СОИРО» | в течение года | МОУ «УМЦ развития образования», администрация ОУ | Использование данного ресурса в своей практике |
| 16 | Предоставление документов на экспертизу муниципальному и региональному координатору проекта | апрель 2024 г. | МОУ «УМЦ развития образования», администрация ОУ | Разработанные документы |
| 17 | Самоанализ результа внедрения проекта «Школа Минпросвещения» | май 2024 г. | администрация ОУ | КОЭРСО |
| 18 | Подведение результатов реализации дорожной карты | май 2024 г. | отдел образования, администрация ОУ | Результаты самодиагностики, балльный результат, обеспечивающий переход на следующий уровень |
| 19 | Составление чек-листа по выявленных трудностей, подготовка проекта дорожной карты на 2023-2024 гг. | май 2024 г. | администрация ОУ | Чек-лист, дорожная карта |