МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                              «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Приказ № 59

от 28.07.2014 г.

О подготовке муниципального

совещания работников образования Краснопартизанского района

В целях обсуждения вопросов модернизации системы образования Краснопартизанского муниципального района, определения основных задач развития региональной системы образования на 2014/2015 учебный год и на основании приказа министерства образования Саратовской области от 09.07.2014 г. № 1688 «Об областном совещании работников образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Провести муниципальное совещание работников образования Краснопартизанского района на тему: «Актуальные направления развития системы образования Краснопартизанского района: задачи на 2014-2015 учебный год» 26 августа 2014 года в 10.00 ч. (на базе к/т «Горняк»).

- Принять участие в работе муниципальных переговорных площадок в режиме видеоконференции 15 августа 2014 года.

- В рамках тематики совещания обсудить следующие вопросы:

  - Повышение качества работы дошкольных образовательных организаций (МДОУ д/с № 3 «Теремок» п. Горный, МДОУ д/с № 6 «Солнышко» п. Петровский);

  - Мониторинговые исследования качества образования (МОУ «СОШ с. Милорадовка»);

  - Применение информационно-коммуникационных технологий в сфере образования (МОУ «СОШ п. Горный»;

  - Развитие дистанционного образования детей с ограниченными возможностями здоровья (МОУ «СОШ п. Петровский»);

  - Взаимодействие бизнеса и профессионального образования (ГБПОУ СО «Краснопартизанский политехнический лицей»).

- Для организации и проведения муниципального совещания работников образования Краснопартизанского района:

  - утвердить состав организационного комитета августовской конференции (Приложение 1);

  - утвердить план по подготовке, организации и проведению августовской конференции (Приложение 2).

5. Руководителям образовательных учреждений:

5.1. ознакомить с данным приказом педагогические коллективы до 20 августа 2014 года;

5.2.  обеспечить качественную подготовку выступлений педагогических и руководящих работников  образовательного учреждения, заявивших свое участие в работе конференции;

5.3. предоставить тезисы выступления педагогов, участвующих в конференции до 15 августа 2014 года;

5.4. обеспечить явку на конференцию заместителей директоров школ по   учебной, воспитательной работе, педагогов образовательных учреждений;

5.5. Директору МОУ «СОШ п. Горный» Карачковой И.А. обеспечить условия для проведения мероприятий в рамках августовского совещания педагогических работников Краснопартизанского муниципального района.

6. Руководителям районных методических объединений подготовить доклад по теме совещания, включающий анализ, постановку проблемы и возможные варианты решения проблемы.

7. Утвердить смету расходов на проведение августовского совещания (Приложение 3).

- Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Руководитель

МОУ «УМЦ развития образования»                                      Л.А. Горбунова

|  |  | Приложение 1 к приказу МОУ «Учебно-методический центр развития образования Краснопартизанского муниципального района» от 28.07.2014 г № 59 |
| --- | --- | --- |

Состав оргкомитета

по организации и проведению муниципального совещания

работников образования Краснопартизанского муниципального района

| Мурзакова О.Ю. (по согласованию) | - начальник отдела образования |
| --- | --- |
| Горбунова Л.А. | - руководитель МОУ УМЦ |
| Ковалькова Т.Ю. | - методист МОУ УМЦ |
| Семенова Т.А. | - методист МОУ УМЦ |
| Рыжкова Н.А. | - юрисконсульт МОУ УМЦ |
| Талаш Г.М. | - делопроизводитель МОУ УМЦ |

|  |  | Приложение 2 к приказу МОУ «Учебно-методический центр развития образования Краснопартизанского муниципального района» от 28.07.2014 г № 59 |
| --- | --- | --- |

План подготовки

муниципального совещания работников образования

26.08.2014 г.

| № п/п | Мероприятие | Срок проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Размещение материалов о проведении муниципального совещания работников образования на сайте отдела образования | до 05.08.14 | Горбунова Л.А. |
|  | Предоставление начальнику отдела образования предложений по выступающим и темам выступлений | до 10.08.14 | Горбунова Л.А. |
|  | Контроль за исполнением договоров на приобретение товаров в соответствии с утвержденной сметой расходов | до 10.08.14 | Горбунова Л.А. |
|  | Подготовка: проекта резолюции муниципального совещания работников образования | до 23.08.14 | Ковалькова Т.Ю. |
|  | Решение вопроса предоставления аудиторий для проведения заседаний РМО на базе МОУ «СОШ п. Горный» | до 20.08.14 | Семенова Т.А. |
|  | Подготовка материала для выступления начальника отдела образования на пленарном заседании, презентационного материала | По мере поступления запроса | Горбунова Л.А. Ковалькова Т.Ю. Семенова Т.А. Рыжкова Н.А. |
|  | Направление приглашений на совещание почетным гостям, членам президиума | до 20.08.14 | Рыжкова Н.А. |
|  | Обеспечение тиражирования: резолюции, программы совещания для всех участников пленарного заседания | 22-25.08.14 | Рыжкова Н.А. |
|  | Работа с выступающими на пленарном заседании | до 20.08.14 | Горбунова Л.А. |
|  | Подготовка выставки-продажи учебно-методических изданий в холле к/т «Горняк» | до 20.08.14 | Семенова Т.А. |
|  | Направление телефонограмм руководителям образовательных учреждений | 13.08.14 | Талаш Г.М. |
|  | Взаимодействие со СМИ | до 20.08.14 | Ковалькова Т.Ю. |
|  | Оформление ходатайства на награждение педагогических работников грамотами отдела образования | до 20.08.14 | Горбунова Л.А. |
|  | Оформление грамот | до 25.08.14 | Горбунова Л.А. Ковалькова Т.Ю. Семенова Т.А. Рыжкова Н.А. |
|  | Встреча, рассадка, регистрация участников пленарного заседания | 26.08.14 | Горбунова Л.А. Ковалькова Т.Ю. Семенова Т.А. Рыжкова Н.А. |

|  |  | Приложение 3 к приказу МОУ «Учебно-методический центр развития образования Краснопартизанского муниципального района» от 28.07.2014 г № 59 |
| --- | --- | --- |

Смета

на проведение муниципального августовского совещания

работников образования

| № п/п | Наименование | Количество, шт | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грамоты | 50 | 1000 |
| 2 | Цветы | 55 | 5500 |
| 3 | Подарок педагогам | 5 | 2500 |
| 4 | Подарок ОУ | 6 | 3000 |
| 5 | Минеральная вода | 4 | 100 |
| 6 | Батарейки | 4 | 100 |
| 7 | Бумага белая, формат А4 | 1 | 250 |
| 8 | Бумага цветная, формат А4 | 1 | 300 |
| 9 | Заправка картриджа | 1 | 250 |
| Итого: | 13000 руб. |