Утверждено Постановлением

администрации Краснопартизанского

муниципального района

от 28.02.2012 г. № 66

КОМПЛЕКС МЕР

по модернизации в 2012 году общего

образования Краснопартизанского муниципального района Саратовской области

Оглавление:

Раздел I. Текущее состояние системы общего образования Краснопартизанского муниципального района Саратовской области………………………………………………………………………………3

Раздел II. Описание итогов реализации комплекса мер по модернизации в 2011 году системы общего образования Краснопартизанского муниципального района Саратовской области ……………………………………………………8

Раздел III.  Описание реализации проекта по модернизации системы общего образования Краснопартизанского муниципального района Саратовской области в 2012 году ……………………………………………………………   13

Раздел IV.  Меры, предпринимаемые в Краснопартизанском муниципальном районе Саратовской области на привлечение молодых учителей на работу в общеобразовательные учреждения………………………………………...……18

Раздел V.  Планируемые достижения в развитии системы общего образования Краснопартизанского муниципального района Саратовской области на период до 2020 года………………………………………………………..……………...19

Приложение 1. Значения показателей (подпоказателей) результативности предоставления федеральной субсидии бюджету Краснопартизанского муниципального района Саратовской области на модернизацию  в 2012 году региональной системы общего образования ………………………...…………..21

Приложение 2. План-график повышения фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений Краснопартизанского муниципального района …………………………………………………………………………….25

Приложение 3. План-график реализации мероприятий по модернизации региональной системы общего образования Краснопартизанского муниципального района в 2012 году по кварталам………………………….…..26

I. Текущее состояние системы общего образования

Краснопартизанского муниципального района Саратовской области

В 2011/2012 учебном году систему общего образования  Краснопартизанского муниципального района Саратовской области образуют 13 общеобразовательных учреждения (100% к уровню прошлого учебного года) (1 начальные школы; 5 основных школ, 7 средние школы.)

В системе общего образования – 331 работников, в т.ч. 165 педагогов, из них 150 учителей.

На развитие сети общеобразовательных учреждений оказывают влияние демографические процессы и  движение контингента обучающихся по классам. Общий контингент обучающихся в общеобразовательных учреждениях в 2011/2012 учебном году составил 1209 чел. (95,5% по сравнению с началом прошлого учебного года). Прием в первый класс составил 102,1% к уровню прошлого учебного года (117 чел.). Наполняемость классов в дневных общеобразовательных учреждениях в 2011/2012 учебном году: на селе - 8 чел., в городской местности – 21 чел. (на уровне прошлого года).

Системные изменения общего образования Краснопартизанского муниципального района Саратовской области осуществляются с 2006 года в рамках участия области в направлениях приоритетного национального проекта «Образование», в том числе в реализации направления «Реализация в регионах РФ комплексных проектов модернизации системы образования». Продолжены в рамках реализации федерального проекта модернизации региональных систем общего образования.  Модернизацию системы общего образования Саратовской области характеризует следующее.

- Введена новая система оплаты труда (соответствует рекомендуемой федеральной формульной методике, основанной на стоимости ученико-часа), нормативное финансирование доведено до каждого общеобразовательного учреждения

В результате:

- получен позитивный опыт формульного планирования затрат на образование,

- создан прозрачный механизм планирования и распределения расходов на финансирование общеобразовательных учреждений,

- внедрен объективный подход при распределении средств на оплату труда и учебные расходы между общеобразовательными учреждениями в зависимости от количества обучающихся,

- включены механизмы саморегулирования деятельности школы, мобильности развития сети учреждений в зависимости от изменяющихся условий, созданы экономические стимулы к сокращению избыточного персонала, обеспечению оптимальной наполняемости классов, снижению неэффективной учебной нагрузки обучающихся

внедрены механизмы связи заработной платы с качеством, результативностью труда (доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда – до 30%), дифференциации заработной платы учителей в зависимости от квалификации работника, сложности и интенсивности труда по типам и видам образовательных учреждений.

Направления совершенствования механизма финансирования общеобразовательных учреждений в связи с реализацией Федерального закона от 8.05.2010 № 83-ФЗ:

- устанавливаются муниципальные задания образовательному  учреждению на оказание   услуги для достижения количественных и качественных показателей, характеризующих образовательную деятельность. МОУ «СОШ п.Петровский», получившие статус нового бюджетного учреждения, имеют гораздо больше прав и возможности по инициативной, самостоятельной организации своей деятельности, нежели ранее. Соответственно, возрастает и их возможность самостоятельно внедрять образовательные инновации;

- рассчитываются нормативы финансового   обеспечения   на оказание услуги образовательными учреждениями, что позволяет обеспечить введение прозрачного механизма при определении объема средств учреждению исходя из объема   оказания   учреждением   услуги в натуральном выражении и стоимости  единицы  услуги в очередном финансовом году. Муниципальные нормативы на оказание услуги школой  определяются на основе региональных нормативов финансового обеспечения расходов на реализацию основных общеобразовательных программ;

- финансирование  бюджетного учреждения нового типа осуществляется на основе субсидий на выполнение задания, что способствует более свободному распоряжению денежными средствами, имуществом и тем самым эффективному осуществлению деятельности. Механизм доведения средств по нормативу до уровня школы фиксируется в соглашении между муниципалитетом и школой.

- Создана региональная система оценки качества образования. Саратовская область одна из первых ввела независимую оценку учебных достижений обучающихся  9, 11 классов. Результаты по предметам, сдаваемым в форме  ЕГЭ, свидетельствуют о положительной динамике достижений. Важным этапом в подготовке к единому экзамену стала аналогичная форма итоговой аттестации девятиклассников (с 2009 года - 100% обучающихся 9-х классов).

- Создана система государственно-общественного управления образованием: в 90% школ (кроме МОУ «НОШ п.Чистопольский») действуют школьные управляющие советы, в районе – муниципальный управляющий совет. В результате обеспечено участие общественности в определении направлений развития общеобразовательных учреждений и муниципальных систем образования, оценке их деятельности и деятельности учителей при начислении стимулирующих выплат.

- Предприняты меры по решению проблем доступности качественного образования вне зависимости от расположения общеобразовательного учреждения, и характеристик обучающихся:

- на уровне образовательного учреждения – это реализация программ  профильного уровня, использование  индивидуальных  учебных планов, финансирование в рамках фонда оплаты труда дополнительных занятий по запросам обучающихся и родителей;

- на муниципальном уровне  реализуются различные модели  оптимизации сети общеобразовательных учреждений с учетом территориальных особенностей: получили развитие новые инновационные структуры: 3 базовых школ и 1 ресурсный центр  (57 % от общего числа средних школ района).

Получили развитие инновационные модели ОУ - социокультурные комплексы.

В рамках ПНПО и областных целевых программ «Развитие образования» и «Информатизация Саратовской области» в общем образовании внедряются информационные технологии: на 1 компьютер приходится 14 учащихся,  98 % учителей прошли обучение и переподготовку в области ИКТ, 92 % школ используют обучающие программные продукты, 40% учителей эффективно используют ресурсы сетевых социальных сообществ. 82 % учащихся школ района активно применяют ИКТ (презентации, компьютерное моделирование и т.п.) на конференциях, конкурсах.

С 2009 года оплаты трафика осуществляется за средства областного бюджета. За 2009-2011 годы на эти цели направлено 1007,8 тыс. руб. областных средств (в рамках субвенции на реализацию общеобразовательных программ). С 2010 года за счет указанных средств решается проблема перехода школ на скоростной Интернет. По итогам мониторинга на начало 2011/2012 учебного года 13 школами заключены договоры с провайдерами на скоростной Интернет. С 2011 года субвенция на реализацию общеобразовательных программ включает средства на приобретение школами лицензионных программных продуктов. За 2011 год на эти цели направлено 61,3 тыс. руб. В бюджете 2012 года на обеспечение школ Интернетом и программными продуктами предусмотрено 61,3 тыс. руб.

В системе осуществляется совершенствование учебно-материальной базы общеобразовательных учреждений за счет участия в федеральных проектах и реализации  областных целевых программ («Развитие образования», «Доступная среда», «Лицензирование образовательных учреждений»). В рамках ПНПО и КПМО за 2006-2010 годы в школы района поставлено 14 учебных кабинетов, 8 автобуса. Охват горячим питанием по сравнению с 2005 годом возрос с 85 до 90 %.

- В 2010/2011 учебном году проведена апробация государственного федерального образовательного стандарта начального общего образования  в 2  школах района  (15%), в которой участвовали 58 учащихся (47,9 % первоклассников). Анализ результатов апробации федерального стандарта позволил создать необходимые условия для его введения в штатном режиме во всех школах района с сентября 2011 года. В 2011/2012 учебном году на обучение по ФГОС НОО перешли все общеобразовательные учреждения Краснопартизанского района Саратовской области – 14 первых классов (117 учащихся, 14 учителей НОШ), 3 вторых классов (58 учащихся,  3 учителя начальных классов).

- Внедрена новая модель повышения квалификации  педагогических работников и независимая процедура аттестации кадров на основе единых региональных критериев и показателей.

Педагоги района проходят курсы повышения квалификации на базе ресурсных центров г.Пугачёва, г. Балаково и ГАОУО ДПО СарИПКиПРО.

- Проводится целенаправленная работа по внедрению систем моральных и материальных стимулов для сохранения в школах лучших педагогов.

В районе развивается система моральных и материальных стимулов поддержки учительства. Традиционно проходят муниципальные этапы конкурсов педагогического мастерства. В 2011 году победителем конкурса стала учитель математики МОУ «СОШ с.Корнеевка» Попкова Лидия  Николаевна. Областные целевые программы «Одаренные дети» на 2011-2013 гг. и «Молодежь Саратовской области» на 2009-2011 гг. позволяют создать региональную систему выявления и поддержки одаренных детей и молодежи. В 2011 г.  выпускница МОУ «СОШ п.Петровский», Процык Марина  удостоена  Президентской  премией в сумме  30 тыс. руб.

Основные проблемы системы общего образования Краснопартизанского района связаны с низким качеством образования и недостаточными ресурсами для его повышения в сельских малочисленных школах. При высокой доле сельских малокомплектных школ  от общего числа сельских школ (90%) в них самая низкая доля старшеклассников от общего числа обучающихся – 7 %.  Отсутствуют условия для организации профильного и предпрофильного обучения.

Финансирование малокомплектных школ осуществляется в соответствии с Законом Саратовской области № 203-ЗСО от 3 декабря 2009 года исходя из численности «условных обучающихся» - 12 чел. в классе.

Несмотря на проводимую в области работу по оптимизации сети школ с учетом демографической ситуации не удалось решить проблему повышения наполняемости классов: 8 чел. на селе (при нормативе – 14 чел.), в городской местности – 21 чел. (при нормативе 25 чел.).

Помимо низкой эффективности бюджетных расходов (несоответствие рекомендованному нормативу - 15 чел. на 1 учителя соотношения ученик/учитель - 8 чел. на 1 учителя (средний показатель по России – 12,4 чел.) низкая наполняемость классов в условиях новой системы оплаты труда влияет на уровень оплаты труда педагогов.

По итогам мониторинга 26% учителей школ получают заработную плату ниже 13 тыс. руб. при среднем показателе по экономике региона, сложившемся по итогам  I квартала 2011 г. – 14,6 тыс. руб. При этом у 48% учителей заработная плата превышает средний показатель по экономике.

Несмотря на проводимую целенаправленную  кадровую политику по оптимизации численности прочего персонала, избыточная численность данной категории работников является одним из факторов, влияющих на размер фонда стимулирующих выплат учителям в общем фонде оплаты труда, а, значит, и на уровень заработной планы учителей (при рекомендованном соотношении в фонде оплаты труда 70% педагогического персонала и 30% административно-хозяйственного персонала, в области фактическое соотношение 68,4/31,6).

Учебно-материальная база учреждений общего образования области нуждается в совершенствовании. На ремонтно-восстановительные работы необходимо 10 млн. руб. В 2011 году  из муниципального бюджета на эти цели составила 1800,0 тыс. руб. В 2011/2012 учебном году 77% (10) общеобразовательных учреждений нуждаются в капитальном ремонте.

Для обеспечения введения ФГОС в начальной школе и в пилотном режиме в 5-х классах 13 школ района, развития дистанционного обучения школьников, особенно малокомплектных сельских школ, необходимо продолжить поставки в школы современного оборудования, школьной мебели, повышение квалификации работников образования.

Раздел II. Описание итогов реализации комплекса мер по модернизации в 2011 году системы общего образования Краснопартизанского района Саратовской области

Комплекс мер реализован в соответствии с принятыми муниципальными нормативными правовыми актами, утверждающими состав и порядок работы муниципального координационного совета по модернизации системы общего образования на 2011 год.

Реализации направлений проекта способствовала принятая нормативная правовая база, в полном объеме отвечающая достижению проектных задач.

На начало реализации проекта существовал риск, связанный с эффективностью освоения средств федеральной субсидии для обеспечения целевых показателей проекта, как на региональном, так и на муниципальном уровнях.

Для его преодоления районом разработаны и утверждены муниципальные комплексы мер, согласованные с министерством образования области. Главой администрации муниципального района подписано разработанные в соответствии с муниципальными комплексами мер соглашение о взаимодействии по реализации проекта с министерством образования области.

Средства федерального бюджета распределены по муниципальным районам (городским округам)  области, исходя из соотношения численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях соответствующего муниципального образования  области к общей численности обучающихся (аналогично федеральной методике). Краснопартизанский район получил 2млн. 800 тыс. руб.

Заявка Краснопартизанского  муниципального района на расходование средств корректировались в ходе собеседований в министерстве образования области с учетом решения задач проекта.

В результате реализации комплекса мер в 2011 году достигнуты результаты модернизации системы общего образования, предусмотренные соответствующим соглашением с Министерством образования и науки РФ.

Повышен социальный статус работников образования.

По итогам мониторинга выплаты заработной платы в среднем за сентябрь-декабрь 2011 года зарплата учителей по  району составила 16,1 тыс. руб. (по области составила 16,8 тыс. руб.)

Показатель «Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в субъекте РФ за IV квартал предыдущего года и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике Саратовской области за I квартал предыдущего года» при плане  104% составил 102%.

В условиях дифференциации оплаты труда учителей в зависимости от количественных и качественных показателей,  у 48% учителей области начисленная заработная плата превысила среднемесячную начисленную заработную плату работников в целом по экономике области.

Важный социальный эффект - повышение заработной платы учителей послужило стимулом роста оплаты труда у всех работников отрасли «Образование».

Заработная плата работников образования в 2011 г. проиндексирована дважды: на 6,5% с 1 июня и с 1 октября.

С 1 ноября 2011 г. всем работникам дошкольных учреждений оклады увеличены на 30%. Это позволило поднять  средней уровень  заработной платы педагогических работников ДОУ до 10 тыс. руб. В январе 2012 года увеличена зарплата дошкольных работников еще на 14,38%.

Повышению качества образования, уровня оплаты учителей за счет стимулирующих выплат служит аттестация работников образования. Независимые формы аттестации с использованием портфолио учителей апробированы в области с 2008 года. В связи с введением 01.01.2011 года нового Порядка аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденного   приказом Министерства образования и науки РФ от 24.03.2010г. № 209,  в области утверждена необходимая  нормативная правовая база проведения аттестационных процедур. (http://edu.seun.ru/main/modules.php?name=6oer_n&sub=17&op=npi).

С сентября 2011 г. аттестация проводится в новой форме, в т.ч. компьютерное тестирование на соответствие занимаемой должности в региональном центре оценки качества образования. На муниципальном уровне производится аттестация руководителей ОУ. Для присвоения первой категории муниципальные экспертные группы производят анализ портфолио и делают представление в региональную ГАК для принятия решения о присвоении категории.  Аттестация работников образования на высшую квалификационную категорию и соответствие занимаемой должности производится на региональном уровне. Составы экспертных групп утверждаются приказами руководителей муниципальных органов управления образованием и министра образования области.  Из 9 работников образования, у которых с сентября по декабрь закончился срок аттестации, в результате работы экспертных групп и Главной аттестационной комиссии  аттестовано в новой форме 7 чел. или 77%.

Показатель «Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности в общей численности учителей»  составил 77%.

Форма аттестации с использованием портфолио, введенная в области с 2008 года, позволяет достигнуть следующих эффектов:

- активизация участия педагогов и обучающихся в конкурных мероприятиях различных статусов и направленностей;

- дифференциация уровня оплаты труда работников в соответствии с уровнем квалификации и результативностью педагогического труда;

- совершенствование навыков самоанализа профессиональной деятельности и проектирования траектории собственного профессионального роста и развития;

- повышение эффективности и качества педагогической деятельности через стимулирование их личностного профессионального роста;

- мотивация педагогических работников на целенаправленное, непрерывное повышение квалификации.

Обеспечено повышение качества оказания образовательных услуг через введение федеральных государственных образовательных стандартов.

Созданы условия для обучения  с  1 сентября 2011 года  100 %  первоклассников  и  48 % второклассников  по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования  (ФГОС НОО).

Достигнуто плановое значение показателя «Доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (по ступеням общего образования)» - 14,4% (1-11 классы), 37 % (1-4 классы).

Внесены изменения в законы области, устанавливающие  нормативы финансового обеспечения: от 03.12.2009 г.  № 203-ЗСО и  от 26.10.2011 № 183-ЗСО, от 24.12.08 № 352-ЗСО, в соответствии с которыми с сентября 2011 года ФОТ включает дополнительные расходы по оплате 3 часов внеурочной занятости в рамках реализации ФГОС НОО.

Для ресурсного обеспечения ФГОС НОО осуществлены поставки: в 12 школ – компьютерного оборудования, 13 школ – мебели, 3 школы – оборудования для кабинетов начальных классов. Для создания материальной базы по введению дополнительного часа физической культуры в 4 школы поставлено спортивное оборудование.

По итогам 2011 года по вопросам ФГОС НОО обучено: 23 руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений, в том числе команды руководителей из 13 образовательных учреждений (100%), 15 учителей начальных классов (40 %).

Достигнуто плановое значение показателя «Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей (начальной школы, где реализуется стандарт)» - 37%.

Проведено 2 семинара для различных категорий педагогических работников. Проведён межмуниципальный семинар «Единство обучения и воспитания в образовательном процессе на базе МОУ «СОШ п.Горный»

Результаты 2-х мониторинговых исследований введения ФГОС НОО, проведенных в 2010/2011 учебном году (приказы министерства образования Саратовской области от 24.11.2010 г. № 3248, от 17.05.2011 г. № 1452)  позволили сделать общие выводы об организации подготовки к введению ФГОС НОО в муниципальном районе.

Отмечено развитие внеурочной деятельности, что позволило получить системный эффект массового включения обучающихся в пространство общественно полезной самореализации. Самые востребованные направления внеурочной занятости в школах района - спортивно-оздоровительное (97,5% ОУ), духовно-нравственное (15% школ), общеинтеллектуальное (80% школ).

Выявленные вопросы для решения:

в ресурсном  развитии  большей части ОУ, поскольку до 2011 года оборудование поставлялось в базовые и ресурсные образовательные учреждения,

в подготовке к переходу на ФГОС в основной школе (52% обучающихся 5-х классов в 2012/2013 уч.г.).

в усилении работы ОУ по реализации социального направления внеурочной деятельности, которое  слабо представлено в перечне предлагаемых направлений, хотя в концепции реализации ФГОС именно этому направлению внеурочной деятельности обучающихся отводится ключевое место,

формирования инновационной образовательной среды научно-методического сопровождения реализации ФГОС общего образования,

создание сети базовых центров дистанционного обучения обучающихся, охватывающей не менее 13 % школьников (доля обучающихся в сельских малокомплектных школах от общего числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях области).

Повышена доступность качественного образования обучающихся независимо от места жительства.

На развитие дистанционных технологий обучения в базовые школы и их поставлено оборудование на сумму 13913,80 руб.

Показатель «Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение, в общей численности общеобразовательных учреждений».

В 2 школах района проходит профильное обучение старшеклассников по социально-гуманитарному профилю. В эти школы в 2011 г. поступили компьютерные комплексы для организации дистанционного обучения, это позволит достигнуть эффекта - повышение доступности качественных образовательных услуг на селе, путем создания условий для профильного обучения старшеклассников.

Достигнуто снижение потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов. На эти цели направлено 15% средств федеральной субсидии (480 тыс. руб.) для проведения мероприятий по энергосбережению в школах. В муниципальных общеобразовательных учреждениях проведены работы по установке приборов учета расхода ТЭР, а также мероприятия по энергетическому обследованию, в результате которого в 4  общеобразовательных учреждениях (23%) определен комплекс энергосберегающих мероприятий, 4 школы (31%) оснащены всеми необходимыми видами приборов учета расхода топливно-энергетических ресурсов и, в соответствии с их показателями, будут производить оплату  за использованные ТЭР.

Как результат – снижение в общеобразовательных учреждениях  потребления по всем видам ТЭР на 3% в соответствии со ст. 24 п.2  Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Обеспечена информационная открытость и позитивное общественное отношение к проекту.

Реализация проекта в актуальном режиме освещалась в  муниципальных СМИ, в том числе электронных, на сайтах администрации муниципального района, отдела образования,  общеобразовательных учреждений.

Создан и действует муниципальный координационный совет при главе администрации Краснопартизанского муниципального района по модернизации системы общего образования, в который входят  представители администрации, отдела образования, общественности.

Реализация проекта с участием представителей СМИ обсуждена на заседании собрания депутатов Краснопартизанского района, ПДС при главе Краснопартизанского района, активе при Губернаторе области.

Представители районной общественности присутствовали на организованных обсуждениях реализации проекта для представителей муниципальных органов самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных методических служб, образовательных учреждений, представителей СМИ и общественных организаций в ходе областного совещания работников образования, зональных круглых столов в режиме видеоконференции «Переход на новые образовательные стандарты».

В рамках разъяснительной работы с родителями представители Краснопартизанского района приняли участие в зональных родительских советах  «Семья и школа: шаг на встречу».

Раздел III.  Описание реализации проекта по модернизации системы

общего образования Саратовской области в 2012 году

Стратегическая цель проекта - модернизация общего образования как института социального развития региона путем:

обеспечения нового качества образовательных результатов,

обеспечения высокого качества образовательных программ,

формирования территориальных образовательных сетей, обеспечивающих доступность качественных образовательных услуг,

создания условий для достижения выпускниками школ высокого уровня развития социальных компетенций и гражданских установок.

Исходя из анализа текущего состояния системы общего образования Краснопартизанского района Саратовской области, результатов реализации комплекса мер по модернизации общего образования в 2011 году, направлений стратегического развития общего образования региона, а также в связи с реализацией Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ установлены следующие цели и задачи,  целевые ориентиры и комплекс мероприятий по их достижению на 2012 год.

Цель 1.  Обеспечение роста уровня оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений в соответствии с ростом уровня заработной платы по экономике Саратовской области

Задачи:

- повышение качества общего образования через развитие экономических механизмов связи заработной платы с качеством, результативностью труда,

- достижение конкурентоспособного уровня оплаты труда педагогических работников в регионе.

Для этого реализуются следующие меры:

В декабре 2011 года приняты законы области, направленные на утверждение нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений по реализации основных общеобразовательных программ на 2012 год (от 12.12.11 № 192-ЗСО, от 12.12.11 № 193-ЗСО), уточнение формулы определения стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги (от 12.12.11 № 191-ЗСО) с учетом индексации заработной платы с 1 октября 2012 г. на 6%.

В целях повышения уровня оплаты труда учителей, работающих в классах с малой наполняемостью, во II квартале 2012 года планируется проведение совещания по вопросам  принятия мер на муниципальном уровне по оптимизации штатной численности административно-хозяйственного персонала школ, повышения доли стимулирующих выплат учителям школ.

В результате в I-III кварталах заработная плата учителей планируется увеличить до 110,1% к уровню средней заработной платы по экономике региона, достигнутом в I квартале 2011 года (16,1 тыс. руб. к 14,6 тыс. руб.). В  IV квартале за счет индексации с 1 октября 2012 года на 6% средний уровень заработной платы учителей возрастет до 17,1 тыс. руб., 105,6% к среднеобластному уровню зарплаты по экономике региона по итогам 2011 года.

Цель 2.  Обеспечение обучения школьников по федеральным государственным образовательным стандартам

Задачи:

- ресурсное обеспечение обучения с 1 сентября 2012 года 100% первоклассников, 100% второклассников, 47,9% третьеклассников по ФГОС НОО и 59,9% пятиклассников по ФГОС ООО:

поставки в общеобразовательные учреждения современного оборудования,

подготовка учителей и руководителей общеобразовательных учреждений по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки для работы в соответствии с ФГОС,

- расширение спектра и вариативности новых образовательных технологий и активное их использование в образовательных учреждениях области, в том числе с применением ИКТ,

- обеспечение научно-методической поддержки образовательного учреждения,

- организации внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями к новым образовательным результатам (в частности, личностным и метапредметным).

Средства федерального бюджета распределены по муниципальным районам (городским округам)  области, исходя из соотношения численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях соответствующего муниципального образования  области к общей численности обучающихся (аналогично федеральной методике). В Краснопартизанский район в 2012 г. поступит 8259,2 тыс. руб.

В декабре 2011 г. – январе 2012 г. - корректировка заявок муниципальных районов области на расходование средств федеральной субсидии в ходе собеседований в министерстве образования области с учетом решения задач проекта.

Для организации реализации проекта в I квартале 2012 года будут разработаны и утверждены муниципальные комплексы мер, проведено их согласование с министерством образования области, заключены соответствующие соглашения  о взаимодействии по реализации проекта администрациями муниципальных районов (городских округов) области с министерством образования области.

II-III- кварталы 2012 года - для обеспечения централизованных поставок - конкурсные процедуры,  III- IV кварталы 2012 года – осуществление поставок.

Ежеквартально – планируется принимать участие в постоянно действующих семинарах для молодых учителей  «Развитие компетентности молодого учителя»,  декабрь 2012 г. - фестиваль «Созвездие молодых талантов».

I квартал 2012 года – формирование нормативной правовой базы введения ФГОС ООО в 5-х классах 2 общеобразовательных учреждений района.

II квартал 2012 года - введение методических рекомендаций по организации деятельности образовательного учреждения в условиях введения ФГОС ООО; формированию метапредметных компетенций учащихся;  использованию новых учебно-методических комплектов, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО.

Май, ноябрь 2012 года - мониторинговые исследования качества введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в целях анализа ситуации для принятия управленческих решений.

Октябрь 2012 года – планируется принять участие в зональных родительских собраниях по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО.

В результате за  2012 год доля школьников, обучающихся по ФГОС НОО в общей численности обучающихся в начальной школе возрастет с 36,8% до 57,9%; доля школьников, обучающихся в пилотном режиме по ФГОС ООО в общей численности обучающихся в основной школе с 1 сентября 2012 года составит 12%.

Доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации  и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных учреждений за 2012 год повысится на 30%.

Цель 3. Обновление системы аттестации работников общего образования

Задачи:

- повышение эффективности и качества педагогической и управленческой деятельности в общеобразовательных учреждениях,

- методическое сопровождение комплексной экспертизы профессиональной деятельности  работников,

- приближение государственной услуги аттестации работников образования  к потребителю,

- обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников в соответствии с результативностью педагогического труда.

Для реализации данного направления в 2012 году будут реализованы следующие меры:

повышение квалификации и обучение профессиональных и общественных экспертов для работы в экспертных группах ГАК с выдачей сертификатов,

аттестация муниципальными аттестационными комиссиями руководителей ОУ,

обеспечение доступности материалов по подготовке, проведению, итогам аттестации педагогических кадров, в т.ч. через официальные сайты министерства образования и Регионального центра оценки качества образования, отдела образования.

В результате доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей за 2012 год возрастет на 6,5%.

Цель 4.  Развитие дистанционных технологий обучения школьников.

Цель - обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства, повышение качества обучения в малокомплектных сельских школах

Задачи:

- повышение качества обучения за счет применения современных информационных технологий,

- создание единой образовательной среды, в том числе для малокомплектных общеобразовательных учреждений,

- создание условий для профильного обучения старшеклассников,

- повышение квалификации педагогических работников по вопросам внедрения дистанционных технологий обучения.

Для этого будут реализованы следующие меры:

в течение года - в целях методического сопровождения проекта - развитие сетевого сообщества «Дистанционное обучение школьников»,

февраль, апрель, октябрь, декабрь 2012 года – участие в семинарах-практикумах для педагогических работников по вопросам использования и внедрения дистанционных образовательных технологий,

февраль, март, апрель, ноябрь, декабрь 2012 года - курсы повышения квалификации для педагогических работников, использующих дистанционные образовательные технологии

март, апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь 2012 года - вебинары с педагогами общеобразовательных учреждений по вопросам использования дистанционных образовательных технологий в учебном процессе,

июнь 2012 года - интернет-конференция для участников образовательного процесса по вопросам использования и внедрения дистанционных образовательных технологий.

В результате доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений, за 2012 год возрастет  до 13%.

Цель 5.  Создание материально-технических условий организации учебного процесса, способствующих повышению качества работы общеобразовательного учреждения, повышение уровня энергоэффективности деятельности общеобразовательных учреждений

Задачи:

- уменьшение доли общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

- снижение муниципальными общеобразовательными учреждениями в сопоставимых условиях объема потребленных топливно-энергетических ресурсов в течение 2012 года не менее чем на три процента от объема фактически потребленного ими в 2011 году каждого из указанных ресурсов;

- снижение ресурсозатрат путем проведения энергосберегающих мероприятий.

Для этого будут реализованы следующие мероприятия:

декабрь 2011 года – январь 2012 года - уточнение потребности в проведении ремонтных работ и реконструкции общеобразовательных учреждений, мероприятий по энергоэффективности за счет средств федеральной субсидии,

I-II- квартал 2012 года - проведение конкурсных процедур  на выполнение мероприятий по ремонту и энергоэффективности в общеобразовательных учреждениях,

II- III кварталы 2012 года - выполнение в общеобразовательных учреждениях работ по ремонту и обеспечению мероприятий по энергоэффективности.

В результате доля общеобразовательных учреждений,  здания которых требуют капитального ремонта, сократится с 100 до 92 %, будет продолжена положительная динамика по вопросам энергоэффективности: доля общеобразовательных учреждений, производящих оплату за потребленные энергорсурсы по приборам учета, возрастет с 30 до 100%; общеобразовательных учреждений, прошедших обязательное энергетическое обследование и имеющих зарегистрированный энергетический паспорт с 23 до 100%.

Обеспечение информационной открытости

и позитивного общественного отношения к проекту

Продолжится освещение проекта в актуальном режиме в муниципальных СМИ, в том числе электронных, на сайтах администрации муниципального района,  отдела образования и общеобразовательных учреждений.

Обсуждение реализации проекта будет проведено на заседаниях муниципального межведомственного совета, совещаниях руководителей ОУ, ПДС при главе администрации Краснопартизанского района, в ходе районного августовского совещания работников образования, заседаниях районного актива и родительских собраниях.

Раздел IV.  Меры, предпринимаемые в Краснопартизанском районе

для привлечения молодых учителей на работу

в общеобразовательные учреждения

Одним из факторов риска проводимой масштабной модернизации общего образования является недостаточный приток и закрепление молодых педагогов в сельские образовательные учреждения. Здесь важны как новые формы и механизмы материального стимулирования молодых учителей, так и создание условий для их успешной профессиональной адаптации.

Постановлением Правительства  Саратовской области  от 16.06.08 № 254-П «О новой системе оплаты труда работников областных государственных общеобразовательных учреждений»  закреплено, что молодой учитель уже с первых дней начала работы в школе получает к базовой заработной плате стимулирующие надбавки на уровне, сложившемся у учителей в среднем по школе. Указанная методика реализуется и в общеобразовательных учреждениях района.

Выпускники профессиональных учебных заведений  при приеме на работу в сельские школы имеют право на получение единовременного пособия в сумме 50,0 тыс. руб. (Закон Саратовской области «Об образовании» № 33-ЗСО от 28.04.2005 г.).

С 2010 года впервые начал применяться новый механизм государственной поддержки перспективных выпускников вузов для работы в сельских школах, разработанный по поручению Президента Российской Федерации: выплата из федерального бюджета 500 тысяч рублей в течение двух лет после устройства на работу - по 250 тысяч рублей ежегодно при условии предоставления муниципального жилья.

В ходе мониторинга выявлено, что 1 специалист нуждаются в жилье, но он не изъявил желание участвовать в ипотеке.

Принят закон Саратовской области от 25.11.11 № 168-ЗСО «О предоставлении меры социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в Саратовской области», на приобретение жилых помещений с привлечением заемных средств». Указанный закон предусматривает  предоставление педагогическим работникам социальной выплаты на осуществление первоначального взноса при получении ипотечного займа (кредита) на приобретение (строительство) жилого помещения и социальной выплаты на частичное возмещение в течение пяти лет расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту).  Закон вступил в силу с 1 января 2012 года.

Дополнительной мерой социальной поддержки молодых учителей с 2012 года станет «13 зарплата». Соответствующий закон принят 3.08.11 № 96-ЗСО (в течение 3-х первых лет работы в школе выплаты в конце календарного года: за 1-й год работы – 40 тыс. руб., 2-й год – 35 тыс. руб., 3-й год – 30 тыс. руб.). В образовании в 2012 году данные выплаты позволят привлечь молодых специалистов на вакантные должности  учителей   музыки,  которые на сегодня наиболее востребованы.

Раздел V.  Планируемые достижения в развитии системы общего

образования Саратовской области на период до 2020 года

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Саратовской области до 2025 года (постановление Правительства области от 11 августа 2011 года № 420-П)  стратегической целью государственной политики в области образования является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

В районной системе общего образования решаются следующие приоритетные задачи:

- Обеспечение инновационного характера базового образования за счет:

создания мобильной структуры сети образовательных учреждений 
в соответствии с задачами инновационного развития, в том числе моделей базовых школ, ресурсных центров;

перехода на новые образовательные стандарты, внедрения образовательных программ, ориентированных на индивидуализацию, практические навыки и фундаментальные умения;

обновления механизмов финансирования образовательных учреждений в соответствии с задачами инновационного развития.

- Модернизация институтов системы образования как инструментов социального развития, в том числе путем создания:

системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей независимо от места их проживания, состояния здоровья, социального положения;

инновационных воспитательных моделей, обеспечивающих формирование гражданской идентичности обучающихся в условиях поликультурного и поликонфессионального общества;

модели развития техносферы деятельности учреждений дополнительного образования детей исследовательской, инженерной, технической, конструкторской направленности;

модели формирования культуры здорового образа жизни, развития системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся;

системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;

системы мониторинга здоровья обучающихся;

образовательной и физической среды, обеспечивающей доступность качественного образования и успешную социализацию для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья;

образовательной и организационно-правовой модели, обеспечивающей успешную социализацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- Формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей путем создания:

прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление и достоверность информации;

прозрачной, объективной системы оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся как основы перехода к следующему уровню образования;

механизмов компетентностного подхода в оценке образовательных достижений обучающихся через обеспечение взаимосвязи академических знаний и практических умений.

К 2020 году планируется обеспечить следующие целевые значения важнейших индикаторов, характеризующих состояние системы общего образования района и области:

рост средней заработной платы учителей общеобразовательных учреждений в соответствии с ростом средней заработной платы по экономике области,

увеличение до 70 процентов доли общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов,

увеличение до 100 процентов  доли учащихся общеобразовательных учреждений, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов,

увеличение до 40 процентов доли общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений,

увеличение до 100 процентов  доли обучающихся, охваченных системным мониторингом здоровья и физического развития,

создание условий современной муниципальной модели организации школьного питания.

Приложение  1

Значения показателей  (подпоказателей) результативности предоставления федеральной субсидии бюджету Краснопартизанского района на модернизацию в 2012 году  региональной системы общего образования

| № п/п | Наименование показателя результативности предоставления субсидии | Значение показателя результативности предоставления субсидии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Среднемесячная заработная плата учителей в Краснопартизанском районе |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в Краснопартизанском районе за IV квартал текущего года и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике Саратовской области в прошлом году | 110,1 | 110,1 | 110,1 | 105,6 |
| 1.1.1. | Размер среднемесячной заработной платы учителей в Краснопартизанском районе (рубли) | 16100,0 | 16100,0 | 16100,0 | 17100,0 |
| 1.1.2. | Размер среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике субъекта Российской Федерации (рубли) | 14627,5* | 14627,5* | 14627,5* | 16200,0 |
| 2. Школьники, обучающиеся по федеральным государственным образовательным стандартам* |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей численности обучающихся в начальной школе (проценты) | 36 | 36 | 43,2 | 43,2 |
| 2.1.1. | Численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования (человек) | 175 | 175 | 333 | 333 |
| 2.2. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования в общей численности обучающихся в основной школе (проценты) | 0 | 0 | 12,4 | 12,4 |
| 2.2.1. | Численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования (человек) | 0 | 0 | 71 | 71 |
| 2.3. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего (полного) общего образования в общей численности обучающихся в средней школе (проценты) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1. | Численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего (полного) общего образования (человек) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Нарастающим итогом |  |  |  |  |  |
| 3. Учителя, получившие в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности* |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей (проценты) | 9 | 9 | 9 | 18 |
| 3.1.1. | Численность учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности (человек) | 20 | 20 | 20 | 40 |
| *Нарастающим итогом |  |  |  |  |  |
| 4. Руководители и учителя общеобразовательных учреждений, прошедшие повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных учреждений* |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных учреждений (проценты) | 22 | 77 | 100 | 100 |
| 4.1.1. | Численность руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (человек) | 12 | 42 | 54 | 54 |
| *Нарастающим итогом |  |  |  |  |  |
| 5. Общеобразовательные учреждения, осуществляющие дистанционное обучение обучающихся* |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты) | 0 | 0 | 7,6 | 7,6 |
| 5.1.1. | Число общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся | 0 | 0 | 1 | 1 |
| *Нарастающим итогом |  |  |  |  |  |
| 6. Снижение потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | положительная | положительная | положительная | положительная |
| 7. Капитальный ремонт и реконструкция общеобразовательных учреждений* |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Доля общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта (проценты) | 100 | 100 | 92 | 92 |
| 7.1.1. | Количество общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | 13 | 13 | 12 | 12 |
| *Нарастающим итогом |  |  |  |  |  |

Приложение  2

План-график повышения фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений Краснопартизагнкого района Саратовской области

| Наименование показателя | I квартал 2012 г. | II квартал 2012 г. | III квартал 2012 г. | IV квартал 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений Краснопартизанского района, рублей | 10791864 | 16231665 | 5483670 | 11362167 |
| Процент увеличения фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений Краснопартизанского района по отношению к его значению в предыдущем квартале, % | 96 | 150,4 | 33,8 | 207,0 |

Приложение 3

План-график реализации мероприятий по модернизации системы общего образования Краснопартищанского района

в 2012 году по кварталам

| Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия |  |  |  | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I квартал 2012 г. | II квартал 2012 г. | III квартал 2012 г. | IV квартал 2012 г. |  |
| Обеспечение роста уровня оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений в соответствии с ростом уровня заработной платы по экономике Саратовской области |  |  |  |  |  |
| Собеседования с руководителями образовательных учреждений образования по вопросам принятия мер на муниципальном уровне по оптимизации штатной численности административно-хозяйственного персонала школ, повышения доли стимулирующих выплат учителям школ |  |  |  |  | Отдел образования |
| Обеспечение обучения школьников по федеральным государственным образовательным стандартам |  |  |  |  |  |
| Оформление заявок на расходование средств федеральной субсидии и корректировка в ходе собеседований в министерстве образования области с учетом решения задач проекта |  |  |  |  | Администрация Краснопартизанского района Отдел образования администрации Краснопартизанского района |
| Формирование нормативной правовой базы введения ФГОС ООО в 5-х классах 2 общеобразовательных учреждений района |  |  |  |  | Отдел образования |
| Мониторинговые исследования качества введения ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  | УМЦ «Развитие образования» |
| Проведение родительских собраний в районе и участие в зональных родительских собраниях по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  | Отдел образования |
| Обновление системы аттестации работников общего образования |  |  |  |  |  |
| Аттестация муниципальными аттестационными комиссиями руководителей ОУ |  |  |  |  | Отдел образования |
| Работа муниципальных экспертных групп по подготовке заключений на рассмотрение ГАК по присвоению I квалификационной категории сотрудникам ОУ |  |  |  |  | Отдел образования |
| Развитие дистанционных технологий обучения школьников |  |  |  |  |  |
| Утверждение перечня региональных экспериментальных площадок на базе общеобразовательных учреждений по дистанционному обучению обучающихся |  |  |  |  | Министерство образования Саратовской области ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» |
| Курсы повышения квалификации, семинары-практикумы для педагогических работников |  |  |  |  | ОУ УМЦ «Развитие образования» |
| Участие в Интернет-конференции для участников образовательного процесса по вопросам использования и внедрения дистанционных образовательных технологий, организованной Министерством образования Саратовской области и ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» |  |  |  |  | Отдел образования |
| Создание материально-технических условий организации учебного процесса, способствующих повышению качества работы общеобразовательного учреждения, повышение уровня энергоэффективности деятельности общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| Анализ потребности в проведении ремонтных работ и реконструкции общеобразовательных учреждений района, мероприятий по энергоэффективности за счет средств федеральной субсидии |  |  |  |  | Отдел образования |
| Проведение конкурсных процедур на выполнение мероприятий по ремонту и энергоэффективности в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  | Образовательные учреждения |
| Выполнение в общеобразовательных учреждениях работ по ремонту и обеспечению мероприятий по энергоэффективности |  |  |  |  | Образовательные учреждения |
| Общие мероприятия |  |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение муниципального комплекса мер, проведение их согласования с министерством образования области, заключение соглашений о взаимодействии по реализации проекта администрацией муниципального района области с министерством образования области |  |  |  |  | Отдел образования |
| Принятие постановления администрации Краснопартизанского муниципального района «О реализации проекта модернизации системы общего образования на территории Краснопартизанского района Саратовской области в 2012 году» |  |  |  |  | Отдел образования |
| Мониторинг индикаторов (показателей) реализации проекта в общеобразовательных учреждениях района муниципальным оператором мониторинга |  |  |  |  | Отдел образования |
| Собеседования с руководителями образовательных учреждений по вопросам реализации проекта |  |  |  |  | Отдел образования |
| Рассмотрение вопроса реализации проекта на заседании районного актива, совещаниях при главе района, администрации Краснопартизанского района, совещаниях руководителей ОУ, августовской педагогической конференции |  |  |  |  | Отдел образования |
| Освещение вопросов реализации проекта в муниципальных СМИ |  |  |  |  | Отдел образования |
| Отчетность перед Министерством образования Саратовской области по освоению средств федеральной субсидии |  |  |  |  | Отдел образования |
| Подготовка проекта комплекса мер по модернизации системы общего образования Краснопартизанского района Саратовской области на 2013 год |  |  |  |  | Отдел образования |

Описание принятой нормативной правовой базы содержится в описании  реализации направлений проекта

* Значение указано за 1 квартал 2011 года

? Значение указано среднее за январь-декабрь 2011 года

Распределение фонда оплаты труда по кварталам 2012 года произведено с учетом особенностей отрасли «Образование» в части выплаты отпускных педагогическим работникам в летний период (II  квартал).  Индексация фонда оплаты труда работников общеобразовательных учреждений, в том числе учителей, предусмотрена с 1 октября 2012 года на 6%.

Показатель обусловлен изменение коэффициента страховых взносов с 34,2 в 2011 г. до 30,2 в 2012 году, а также дополнительными стимулирующими выплатами, произведенными в декабре 2011 года по итогам работы за год.